## Gantt Proyecto Óptica Virtual
TRIMESTRE | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | PROGRESO
TRIMESTRE 1 | Diseño y Planeación del Proyecto | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 9 | 100%
| Elaboración del Mapa de Procesos (BPMN del negocio) | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 11 | 100%
| Aplicación de Técnicas de Recolección y Análisis Descriptivo | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 14 | 100%
| Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 2025-08-21 | 2025-09-05 | 15 | 100%
| Validación de Requerimientos mediante Prototipo | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 14 | 100%
| Control de Versiones | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 9 | 100%
TRIMESTRE | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | PROGRESO
TRIMESTRE 2 | Análisis Técnico y Estimación de Costos | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 9 | 100%
| Diseño y Documentación de Casos de Uso | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 11 | 100%
| Diseño del Modelo Entidad-Relación (Crow’s Foot) | 2025-10-23 | 2025-11-02 | 10 | 100%
| Normalización del Modelo Relacional (3FN) | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 6 | 100%
| Elaboración del Diccionario de Datos | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 8 | 100%
| Diseño del Diagrama de Clases (UML) | 2025-11-19 | 2025-11-30 | 11 | 100%
| Diseño del Diagrama de Despliegue (UML) | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 9 | 100%
| Control de Versiones | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 6 | 100%
TRIMESTRE | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | PROGRESO
TRIMESTRE 3 | Implementación de Base de Datos (SQL / MongoDB) | 2026-02-02 | 2026-02-15 | 13 | 0%
| Pruebas y Consultas de Base de Datos (DML / CRUD) | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 9 | 0%
| Encriptación y Seguridad de Datos | 2026-02-26 | 2026-03-07 | 9 | 0%
| Desarrollo Front-End con Simulación de Backend y Autenticación | 2026-03-08 | 2026-03-29 | 21 | 0%
| Control de Versiones | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 7 | 0%
| Elaborar el prototipo navegable del software (HTML - CSS) | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 7 | 0%
TRIMESTRE | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | PROGRESO
TRIMESTRE 4 | Implementación de API REST Segura | 2026-04-16 | 2026-05-10 | 24 | 0%
| Integración del Front-End con API REST (80%) | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 30 | 0%
| Control de Versiones | 2026-06-11 | 2026-06-26 | 15 | 0%
TRIMESTRE | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | PROGRESO
TRIMESTRE 5 | Codificación Completa del Proyecto | 2026-06-28 | 2026-07-25 | 27 | 0%
| Integración de API REST con Aplicación Móvi | 2026-07-26 | 2026-08-18 | 23 | 0%
| Documentación de API REST (Swagger) | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 9 | 0%
| Aplicación de Metodología Ágil en Proyecto Móvil | 2026-08-29 | 2026-09-07 | 9 | 0%
TRIMESTRE | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | PROGRESO
TRIMESTRE 6 | Aplicación de Pruebas de Software | 2026-09-09 | 2026-09-20 | 11 | 0%
| Plan de Instalación, Respaldo y Migración | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 11 | 0%
| Implementación de Modelo de Calidad del Software | 2026-10-03 | 2026-10-14 | 11 | 0%
| Documentación Técnica y de Usuario | 2026-10-15 | 2026-10-26 | 11 | 0%
| Despliegue del Aplicativo según Arquitectura UML | 2026-10-27 | 2026-11-07 | 11 | 0%
| Control de Versiones | 2026-11-08 | 2026-11-19 | 11 | 0%
fecha de inicio | 45853
fecha final | 46345